## KESEHATAN F-A
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA PAREPARE
TRIWULAN I ( JANUARI )TAHUN ANGGARAN 2022
KODE/URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
KODE/ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN
NO.DPA SKPD : 1.02.1.02.01
NAMA KEPALA SKPD : Rahmawaty SKM, M.Kes (Mars)
KODE REKENING | PROGRAM/KEGIATAN | VOL. | SATUAN | VOLUME | SATUAN | PAGU ANGGARAN |  | SUMBER DANA | NAMA PELAKSANA/DIREKTUR/NO & TGL KONTRAK | REALISASI KEGIATAN & PEYERAPAN KEUANGAN | [8 empty] | SISA PAGU ANGGARAN | NAMA PPK
[6 empty] | APBD POKOK (Rp) | APBD PERUBAHAN (Rp) |  |  | FISIK (%) |  |  |  | KEUANGAN
[10 empty] | TK | R | CTw | CTh | Target (Rp) | ( % ) | Realisasi (Rp) | C.Trw (%) | C.Thn (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA |  |  |  |  | 33076356507 |  |  |  | 26.6088 | 5 | #DIV/0! | 5 | 7341028894 | 22.1942 | 1870507000 |  |  | 31205849507
1.02.01.2.01 | Perencanaan,Penganggaran,Evaluasi Perangkat Daerah |  |  |  |  | 11856500 | 0 |  |  | 65.2505 | 5 | #DIV/0! | 5 | 7704400 | 64.9804 | 0 | 0 | 0 | 11856500
1.02.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  | 1 Tahun |  | 1609900 |  | PTPP |  | 231.7535 | 5 | 2.1575 | 5 | 3731000 | 231.7535 |  | 0 | 0 | 1609900 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  |  |  |  | 1699200 | 0 | PTPP |  | 50 | 5 | 10 | 5 | 849600 | 50 |  | 0 | 0 | 1699200 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |  |  |  |  | 1699200 | 0 | PTPP |  | 50 | 5 | 10 | 5 | 849600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1699200 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |  |  |  |  | 1699200 | 0 | PTPP |  | 50 | 5 | 10 | 5 | 849600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1699200 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.01.05 | Koodinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD |  |  |  |  | 1699200 | 0 | PTPP |  | 50 | 5 | 10 | 5 | 849600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1699200 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |  |  | 1149800 | 0 | PTPP |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1149800 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  | 2300000 | 0 | PTPP |  | 25 | 5 | 20 | 5 | 575000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  |  |  | 31615967111 | 0 |  |  | 23.9805 | 5 | #DIV/0! | 5 | 6960892590 | 22.017 | 1870507000 | 26.8717 | 5.9163 | 29745460111
1.02.01.2.02.01 | Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN |  |  |  |  | 31596486911 | 0 | PTPP |  | 21.996 | 5 | 22.7314 | 5 | 6949967590 | 21.996 | 1870507000 | 26.9139 | 5.92 | 29725979911 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  |  |  | 13031000 | 0 | PTPP |  | 81.7282 | 5 | 6.1178 | 5 | 10650000 | 81.7282 | 0 | 0 | 0 | 13031000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD |  |  |  |  | 1699800 | 0 | PTPP |  | 16.1784 | 5 | 30.9055 | 5 | 275000 | 16.1784 | 0 | 0 | 0 | 1699800 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  |  |  | 3049800 |  | PTPP |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 |  |  |  | 3049800 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan dan semesteran SKPD |  |  |  |  | 1699600 | 0 | PTPP |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1699600 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah |  |  |  |  | 68199400 | 0 |  |  | 21.5532 | 5 | #DIV/0! | 5 | 5000000 | 7.3314 | 0 | 0 | 0 | 68199400
1.02.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |  |  |  |  | 5799600 |  | PTPP |  | 86.2128 | 5 | 5.7996 | 5 | 5000000 | 86.2128 |  | 0 | 0 | 5799600 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pengawai |  |  |  |  | 12399800 |  |  |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 12399800 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi |  |  |  |  | 30000000 |  |  |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 30000000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan |  |  |  |  | 20000000 | 0 | PTPP |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20000000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  | 269691000 | 0 |  |  | 30.8947 | 5 | 19.7364 | 5 | 55706605 | 20.6557 | 0 | 0 | 0 | 269691000
1.02.01.2.06.01 | Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |  |  | 10000000 | 0 | PTPP |  | 50 | 5 | 10 | 5 | 5000000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.06.04 | Penyedian Bahan Logistik Kantor |  |  |  |  | 9000000 | 0 | PTPP |  | 24.9817 | 5 | 20.0147 | 5 | 2248350 | 24.9817 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.06.05 | Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan |  |  |  |  | 19999800 | 0 | PTPP |  | 30.0001 | 5 | 16.6666 | 5 | 5999950 | 30.0001 |  | 0 | 0 | 19999800 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan |  |  |  |  | 24800000 | 0 | PTPP |  | 25 | 5 | 20 | 5 | 6200000 | 25 |  | 0 | 0 | 24800000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.06.07 | Penyedian Bahan/Material |  |  |  |  | 30999000 | 0 | PTPP |  | 24.4918 | 5 | 20.415 | 5 | 7592205 | 24.4918 |  | 0 | 0 | 30999000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu |  |  |  |  | 5000000 |  | PTPP |  | 24.9 | 5 | 20.0803 | 5 | 1245000 | 24.9 |  | 0 | 0 | 5000000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  |  | 169892200 |  | PTPP |  | 16.1403 | 5 | 30.9784 | 5 | 27421100 | 16.1403 |  | 0 | 0 | 169892200 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Negara |  |  |  |  | 49717800 | 0 |  |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 49717800
1.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya |  |  |  |  | 49717800 | 0 | PTPP |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 49717800 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.08 | Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  |  | 728084696 | 0 |  |  | 30.0935 | 5 | 17.5158 | 5 | 266237799 | 36.5669 | 0 | 0 | 0 | 728084696
1.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  |  |  | 24999500 |  | PTPP |  | 24.7325 | 5 | 20.2163 | 5 | 6183000 | 24.7325 |  | 0 | 0 | 24999500 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik |  |  |  |  | 160999196 |  | PTPP |  | 25 | 5 | 20 | 5 | 40249799 | 25 |  | 0 | 0 | 160999196 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |  |  |  | 542086000 |  | PTPP |  | 40.548 | 5 | 12.3311 | 5 | 219805000 | 40.548 |  | 0 | 0 | 542086000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  |  | 332840000 | 0 |  |  | 14.4893 | 5 | #DIV/0! | 5 | 45487500 | 13.6665 | 0 | 0 | 0 | 332840000
1.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |  |  | 145400000 | 0 | PTPP |  | 25 | 5 | 20 | 5 | 36350000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 145400000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |  |  | 95000000 | 0 | PTPP |  | 5.2632 | 5 | 95 | 5 | 5000000 | 5.2632 |  | 0 | 0 | 95000000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |  |  |  | 14940000 | 0 | PTPP |  | 27.6941 | 5 | 18.0544 | 5 | 4137500 | 27.6941 | 0 | 0 | 0 | 14940000 | Jumardin, SKM
1.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |  |  |  | 77500000 | 0 | DAU |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 77500000 | Jumardin, SKM
1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |  |  | 97015721208 |  |  |  | 9.6488 | 5 | #DIV/0! | 4.6795 | 12957388268 | 13.356 | 0 | 0 | 0 | 97015721208
02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM danUKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  | 54359942412 | 0 |  |  | 1.6264 | 5 | #DIV/0! | 5 | 200740560 | 0.36928 | 0 | 0 | 0 | 54359942412
1.02.02.2.01.01 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya |  |  |  |  | 15000000000 | 0 | BKKDPDP |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 15000000000 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.01.09 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas |  |  |  |  | 3000000000 |  |  |  | 8: 0; 9: 5; 10: #DIV/0!; 11: 5; 13: 0; 18: Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana danPendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan |  |  |  |  | 2057059300 | 0 | PAD |  | 9.7586 | 5 | 51.2368 | 5 | 200740560 | 9.7586 | 0 | 0 | 0 | 2057059300 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |  |  |  |  | 30470064112 | 0 | PTPP,DAK |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 30470064112 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin |  |  |  |  | 2231538906 | 0 | PTPP,DAK |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2231538906 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai |  |  |  |  | 1601280094 | 0 | DAK |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1601280094 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  | 42641384696 | 0 |  |  | 22.1096 | 5 | #DIV/0! | 4.0385 | 12755897708 | 29.9144 | 0 | 0 | 0 | 42641384696
1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil |  |  |  |  | 85861800 | 0 | PTPP,Dak Non Fisik |  | 5.1124 | 5 | 97.8023 | 5 | 4389560 | 5.1124 | 0 | 0 | 0 | 85861800 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |  |  |  |  | 90000000 | 0 | PTPP |  | 131.3333 | 5 | 3.8071 | 5 | 118200000 | 131.3333 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan PelayananKesehatan Bayi Baru Lahir |  |  |  |  | 4999450 | 0 | PTPP |  | 30.7964 | 5 | 16.2357 | 5 | 1539650 | 30.7964 | 0 | 0 | 0 | 4999450 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita |  |  |  |  | 4999900 | 0 | PTPP |  | 8.0002 | 5 | 62.4987 | 5 | 400000 | 8.0002 | 0 | 0 | 0 | 4999900 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |  |  |  |  | 4999900 |  |  |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 4999900 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut |  |  |  |  | 37594400 | 0 | PTPP |  | 13.7474 | 5 | 36.3705 | 5 | 5168250 | 13.7474 | 0 | 0 | 0 | 37594400 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi |  |  |  |  | 4999900 |  |  |  | 8: 0; 10: #DIV/0!; 11: 0; 13: 0; 18: Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |  |  |  |  | 4999700 | 0 | PTPP |  | 23.1934 | 5 | 21.5579 | 5 | 1159600 | 23.1934 |  | 0 | 0 | 4999700 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |  |  |  |  | 4999600 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 4999600 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis |  |  |  |  | 23000000 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 23000000 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV |  |  |  |  | 20999900 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 20999900 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Trdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |  |  |  |  | 99999550 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 99999550 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat |  |  |  |  | 116199000 | 0 | PTPP,Dak Non Fisik |  | 10.9102 | 5 | 45.8286 | 5 | 12677550 | 10.9102 |  | 0 | 0 | 116199000 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga |  |  |  |  | 2400000 | 0 | PTPP |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 2400000 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan |  |  |  |  | 41787000 | 0 | PTPP,Dak Non Fisik |  | 1.8159 | 5 | 275.3492 | 5 | 758800 | 1.8159 |  | 0 | 0 | 41787000 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan |  |  |  |  | 137903250 | 0 | PTPP |  | 27.4053 | 5 | 18.2446 | 5 | 37792800 | 27.4053 |  | 0 | 0 | 137903250 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus |  |  |  |  | 50000000 | 0 | PTPP |  | 25.767 | 5 | 19.4047 | 5 | 12883500 | 25.767 |  | 0 | 0 | 50000000 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |  |  |  |  | 255128660 | 0 | PTPP |  | 74.6233 | 5 | 6.7003 | 5 | 190385439 | 74.6233 |  | 0 | 0 | 255128660 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat |  |  |  |  | 17069396450 | 0 | PTPP |  | 51.6343 | 5 | 9.6835 | 5 | 8813671612 | 51.6343 |  | 0 | 0 | 17069396450 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional |  |  |  |  | 37000000 | 0 | PTPP |  | 33.6351 | 5 | 14.8654 | 5 | 12445000 | 33.6351 |  | 0 | 0 | 37000000 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |  |  |  |  | 49999550 |  | PTPP |  | 9.1615 | 5 | 54.5763 | 5 | 4580700 | 9.1615 |  | 0 | 0 | 49999550 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit |  |  |  |  | 9200000000 |  | PTPP |  | 12.4997 | 5 | 40.001 | 5 | 1149972439 | 12.4997 |  | 0 | 0 | 9200000000 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas |  |  |  |  | 12341424195 |  | PTPP,Dak Non Fisik |  | 10.499 | 5 | 47.6236 | 5 | 1295725648 | 10.499 |  | 0 | 0 | 12341424195 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya |  |  |  |  | 2327135491 |  | PTPP |  | 31.8797 | 5 | 15.684 | 5 | 741884110 | 31.8797 |  | 0 | 0 | 2327135491 | Jumardin, SKM
1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota |  |  |  |  | 491983000 |  | DAK Non Fisik |  | 71.1407 | 5 | 7.0283 | 5 | 350000000 | 71.1407 |  | 0 | 0 | 491983000 | Jumardin, SKM
1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dinidan Respon Wabah |  |  |  |  | 133574000 |  | PTPP |  | 1.6942 | 5 | 295.1194 | 5 | 2263050 | 1.6942 |  | 0 | 0 | 133574000 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secaraTerintegrasi |  |  |  |  | 14394100 | 0 |  |  | 5.2105 | 5 | 95.9607 | 5 | 750000 | 5.2105 | 0 | 0 | 0 | 14394100
1.02.02.2.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan |  |  |  |  | 14394100 | 0 | PTPP,Dak Non Fisik |  | 5.2105 | 5 | 95.9607 | 5 | 750000 | 5.2105 |  | 0 | 0 | 14394100 | Sitti Aisyah, SKM,M.Kes
1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |  |  |  |  | 19999200 | 0 |  |  | 1.688 | 5 | #DIV/0! | 5 | 506400 | 2.5321 | 0 | 0 | 0 | 19999200
1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota |  |  |  |  | 14999600 | 0 |  |  | 3.3761 | 5 | 148.1003 | 5 | 506400 | 3.3761 | 0 | 0 | 0 | 14999600
1.02.03.2.01.02 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan |  |  |  |  | 14999600 | 0 | PTPP |  | 3.3761 | 5 | 148.1003 | 5 | 506400 | 3.3761 |  | 0 | 0 | 14999600 | Sitti Aisyah, SKM,M.Kes
1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |  |  |  |  | 4999600 | 0 |  |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 4999600
1.02.03.2.02.02 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar |  |  |  |  | 4999600 | 0 | PTPP |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 4999600 | Sitti Aisyah, SKM,M.Kes
1.02.04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |  |  |  |  | 14999150 | 0 |  |  | 210.0282 | 5 | #DIV/0! | 5 | 31503500 | 210.0352 | 0 | 0 | 0 | 14999150
1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan danOptikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT |  |  |  |  | 4999650 | 0 |  |  | 209.1866 | 5 | 2.3902 | 5 | 10458600 | 209.1866 | 0 | 0 | 0 | 4999650
1.02.04.2.01.01 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek,Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT) |  |  |  |  | 4999650 | 0 | PTPP |  | 209.1866 | 5 | 2.3902 | 5 | 10458600 | 209.1866 |  | 0 | 0 | 4999650 | Sitti Aisyah, SKM,M.Kes
1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksioleh Industri Rumah Tangga |  |  |  |  | 5000000 | 0 |  |  | 420.898 | 5 | 1.1879 | 5 | 21044900 | 420.898 | 0 | 0 | 0 | 5000000
1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga danNomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |  |  |  |  | 5000000 |  | PTPP |  | 420.898 | 5 | 1.1879 | 5 | 21044900 | 420.898 |  | 0 | 0 | 5000000 | Sitti Aisyah, SKM,M.Kes
1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan PostMarket pada Produksi dan Produk Makanan MinumanIndustri Rumah Tangga |  |  |  |  | 4999500 |  |  |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 4999500
1.02.04.2.06.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga |  |  |  |  | 4999500 |  | Dak Non Fisik |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 4999500 | Sitti Aisyah, SKM,M.Kes
0
1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |  |  |  |  | 842400000 | 0 |  |  | 21.124 | 5 | #DIV/0! | 5 | 350573668 | 41.6161 | 0 | 0 | 0 | 842400000
1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  | 829800000 | 0 |  |  | 42.248 | 5 | 11.8349 | 5 | 350573668 | 42.248 | 0 | 0 | 0 | 829800000
1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat |  |  |  |  | 829800000 | 0 | PTPP |  | 42.248 | 5 | 11.8349 | 5 | 350573668 | 42.248 |  | 0 | 0 | 829800000 | Sitti Aisyah, SKM,M.Kes
1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |  | 12600000 |  |  |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 12600000
1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan danPelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM |  |  |  |  | 12600000 |  | PTPP |  | 0 | 5 | #DIV/0! | 5 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 12600000 | Sitti Aisyah, SKM,M.Kes
0
| PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK |  |  |  |  | 165000000 | 165000000 |  |  | 100 | 100 |  |  | 165000000 | 100 | 19738500 | 11.9627 |  | 145261500 | Edy Kusuma Suhardi, SKM
1.02.1.02.01.32.04 | Audit maternal perinatal | 3 | kali |  |  | 65000000 | 65000000 |  |  | 100 | 100 |  |  | 65000000 | 100 | 0 | 0 |  | 65000000
1.02.1.02.01.32.05 | Monitoring dan evaluasi 13 indikator KIA/KB | 2 | kali |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 100 | 100 |  |  | 20000000 | 100 | 11838500 | 59.1925 |  | 8161500
1.02.1.02.01.32.06 | Orientasi standar nasional pelayanan kesehatan peduli remaja (SN-PKPR) | 40 | orang |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 100 | 100 |  |  | 15000000 | 100 | 0 | 0 |  | 15000000
1.02.1.02.01.32.07 | Orientasi tenaga kesehatan dalam pemanfaatan kohort | 40 | orang |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 100 | 100 |  |  | 15000000 | 100 | 0 | 0 |  | 15000000
1.02.1.02.01.32.08 | Pelaksanaan super visi fasilitatif | 2 | kali |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 100 | 100 |  |  | 15000000 | 100 | 7900000 | 52.6667 |  | 7100000
1.02.1.02.01.32.09 | Pelaksanaan audit medik pelayanan KB | 6 |  |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  | 100 | 100 |  |  | 15000000 | 100 | 0 | 0 |  | 15000000
1.02.1.02.01.32.10 | Penatalaksanaan pelayanan lansia | 6 | pkm |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  | 100 | 100 |  |  | 20000000 | 100 | 0 | 0 |  | 20000000
| TOTAL PROGRAM :5 | TOTAL ANGGARAN |  |  |  | 130969476065 |  |  |  | 53.8196 | 5 | #DIV/0! | 4.9359 | 20681000730 | 15.7907 | 1870507000 | 9.0446 | 1.4282 | 129098969065
TOTAL KEGIATAN :73
| Ket: | [8 empty] | 14: Parepare, Januari 2022
| PTPP : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | [8 empty] | 14: KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE
BKKDPDP : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah daerah Provinsi
Rahmawaty SKM, M.Kes ( Mars)
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19750121 200212 2 004
12
104